## TODO BNGRC
V1 — PHASE BASE ¦ Jour 1 → 2 (13h00 › 12h00) • Budget : 1 380 min
Catégorie | Module | Description | Type | Assigné à | Estimation (min) | Temps passé (min) | Reste (min) | Avanc. (%) | Statut
Pages Villes | Villes | Liste villes : tableau nom/région/besoins, filtre région, pagination | View | Alexia | 55 | 58 | -3 | 105 | Terminé
Pages Villes | Villes | Ajout ville : formulaire + validation JS + messages erreur + bouton annuler | View | Alexia | 40 | 43 | -3 | 108 | Terminé
Pages Villes | Villes | Détail ville : infos + liste besoins + liens édition/suppression | View | Alexia | 35 | 37 | -2 | 106 | Terminé
Pages Villes | Villes | Édition ville : formulaire pré-rempli + validation + confirmation | View | Alexia | 35 | 38 | -3 | 109 | Terminé
Pages Besoins | Besoins | Liste besoins : tableau complet + filtres ville/type + calcul montant auto | View | Alexia | 55 | 60 | -5 | 109 | Terminé
Pages Besoins | Besoins | Ajout besoin : dropdown + radio type + calcul temps réel + validation | View | Alexia | 50 | 52 | -2 | 104 | Terminé
Pages Besoins | Besoins | Édition besoin : formulaire pré-rempli + recalcul auto + confirmation | View | Alexia | 35 | 36 | -1 | 103 | Terminé
Pages Dons | Dons | Liste dons : tableau type/désignation/qté/date/statut + filtres + total | View | Alexia | 50 | 54 | -4 | 108 | Terminé
Pages Dons | Dons | Ajout don : radio type + champs + date auto non modifiable + validation | View | Alexia | 40 | 42 | -2 | 105 | Terminé
Pages Dons | Dons | Édition don : formulaire (sauf date) + alerte si déjà attribué | View | Alexia | 30 | 33 | -3 | 110 | Terminé
Dashboard | Dashboard | Dashboard principal : 3 sections villes/dons/stats globales | View | Alexia | 55 | 60 | -5 | 109 | Terminé
Dashboard | Dashboard | Dashboard besoins : récap par ville + satisfaits/restants | View | Alexia | 40 | 44 | -4 | 110 | Terminé
Dashboard | Dashboard | Dashboard dons : graphique reçus/distribués + liste derniers dons | View | Alexia | 45 | 48 | -3 | 107 | Terminé
Simulation | Dispatch | Page simulation V1 : tableau résultat dispatch + bouton lancer (sans valider) | View | Alexia | 55 | 58 | -3 | 105 | Terminé
Design / UX | UX | Design cohérent : palette couleurs + typographie + espacements uniformes | Design | Alexia | 65 | 70 | -5 | 108 | Terminé
Design / UX | UX | Icônes Font Awesome : ville, région, don, besoin, dispatch, actions | Design | Alexia | 25 | 25 | 0 | 100 | Terminé
Design / UX | UX | Responsive design : mobile 320px min + tableaux adaptés + menu hamburger | Design | Alexia | 65 | 68 | -3 | 105 | Terminé
Design / UX | UX | Animations : loader + toast notifications + transitions boutons | Design | Alexia | 45 | 47 | -2 | 104 | Terminé
Base de données | DB Structure | Créer tables V1 : regions, villes, besoins, dons, dispatch | Base de données | Danie | 50 | 52 | -2 | 104 | Terminé
Base de données | DB Structure | Index d'optimisation : villes.region_id, besoins.ville_id, dons.date_saisie | Base de données | Danie | 25 | 27 | -2 | 108 | Terminé
Base de données | DB Structure | Données de test : 3 régions, 10 villes, 20 besoins variés, 15 dons variés | Base de données | Danie | 40 | 43 | -3 | 108 | Terminé
Modèles | Villes | Ville.php : getAll, getById, create, update, delete, getByRegion, getWithBesoins | Model | Danie | 55 | 57 | -2 | 104 | Terminé
Modèles | Besoins | Besoin.php : CRUD complet + getByVille + getByType + getTotalMontant + getBesoinsRestants | Model | Danie | 60 | 64 | -4 | 107 | Terminé
Modèles | Dons | Don.php : CRUD complet + getByType + getDisponibles + getAttribues + getDonsArgent | Model | Danie | 60 | 63 | -3 | 105 | Terminé
Modèles | Dispatch | DispatchModel.php : getAll, create, getByVille, getByBesoin, deleteAll | Model | Danie | 45 | 48 | -3 | 107 | Terminé
Contrôleurs | Villes | VilleController.php : 7 actions CRUD + validation nom obligatoire/région | Controller | Danie | 55 | 58 | -3 | 105 | Terminé
Contrôleurs | Besoins | BesoinController.php : 6 actions CRUD + validation quantité > 0, prix > 0, type valide | Controller | Danie | 55 | 58 | -3 | 105 | Terminé
Contrôleurs | Dons | DonController.php : 6 actions CRUD + validation quantité/type | Controller | Danie | 50 | 53 | -3 | 106 | Terminé
Contrôleurs | Dashboard | DashboardController.php : index, besoins, dons, getStatistiques | Controller | Danie | 45 | 48 | -3 | 107 | Terminé
Contrôleurs | Dispatch | SimulationController.php : index, simulate, algorithmeDispatch | Controller | Danie | 50 | 53 | -3 | 106 | Terminé
Sécurité | Sécurité | PDO + requêtes préparées + anti-XSS + CSRF tokens sur tous les formulaires | Base de données | Danie | 65 | 68 | -3 | 105 | Terminé
Sécurité | Sécurité | Gestion erreurs : try-catch DB + logger erreurs + messages utilisateur clairs | Controller | Danie | 35 | 37 | -2 | 106 | Terminé
Sécurité | Sécurité | Optimisation requêtes : JOIN + cache résultats lourds + LIMIT pagination | Base de données | Danie | 30 | 32 | -2 | 107 | Terminé
Algorithme | Dispatch | Concevoir algo dispatch : 6 étapes (récupérer besoins/dons triés, attribuer, marquer) | Algorithme | Lova | 75 | 78 | -3 | 104 | Terminé
Algorithme | Dispatch | Logique correspondance : type compatible + désignation identique + quantité min | Algorithme | Lova | 60 | 63 | -3 | 105 | Terminé
Algorithme | Dispatch | Gestion quantités : réduire don/besoin après attribution + passer au suivant si épuisé | Algorithme | Lova | 55 | 57 | -2 | 104 | Terminé
Algorithme | Dispatch | simulerDispatch() : retourner tableau résultat sans modifier la base de données | Algorithme | Lova | 40 | 43 | -3 | 108 | Terminé
Tests | Dispatch | Cas simples : 1 besoin + 1 don (exact / excédentaire / insuffisant) | Test | Lova | 40 | 42 | -2 | 105 | Terminé
Tests | Dispatch | Cas complexes : multi besoins/dons, types différents, ordre chronologique respecté | Test | Lova | 55 | 58 | -3 | 105 | Terminé
TOTAL V1 |  |  |  |  | 1865 | 1975 | -110 | 106
V2 — ACHATS & SIMULATION ¦ Jour 3 → 4 (13h00 › 12h00) • Budget : 1 380 min
Catégorie | Module | Description | Type | Assigné à | Estimation (min) | Temps passé (min) | Reste (min) | Avanc. (%) | Statut
Achats | Achats | Page Achats : liste besoins restants + bouton acheter + popup qté + frais % + vérif argent | View | Alexia | 65 | 68 | -3 | 105 | Terminé
Achats | Achats | Filtre achats par ville : dropdown sélection + affichage filtré + bouton tout afficher | View | Alexia | 28 | 30 | -2 | 107 | Terminé
Achats | Achats | Liste achats effectués : tableau ville/besoin/qté/TTC/date + filtres ville et date | View | Alexia | 30 | 32 | -2 | 107 | Terminé
Achats | Achats | Message d'erreur : blocage si besoin existe dans dons disponibles + message explicite | View | Alexia | 18 | 20 | -2 | 111 | Terminé
Configuration | Config | Page Config : champ frais achat % + sauvegarde DB + validation 0 à 100% | View | Alexia | 35 | 37 | -2 | 106 | Terminé
Simulation | Dispatch | Simulation V2 : bouton Simuler + bouton Valider + modal confirmation + diff avant/après | View | Alexia | 55 | 58 | -3 | 105 | Terminé
Dashboard | Dashboard | Dashboard financier : 5 sections montants (besoins total/satisfaits/restants + dons argent) | View | Alexia | 50 | 53 | -3 | 106 | Terminé
Dashboard | Dashboard | Bouton Actualiser AJAX : rechargement sans refresh + animation + mise à jour temps réel | View | Alexia | 45 | 48 | -3 | 107 | Terminé
Base de données | DB Achats | Table achats : id, ville_id, besoin_id, qté, montant_ht, frais_%, TTC, date + index | Base de données | Danie | 35 | 37 | -2 | 106 | Terminé
Base de données | DB Config | Table configuration + insert ligne frais_achat = 10 | Base de données | Danie | 22 | 24 | -2 | 109 | Terminé
Base de données | DB Dispatch | Modifier table dispatch : ajouter colonne statut + date_validation | Base de données | Danie | 18 | 20 | -2 | 111 | Terminé
Modèles | Achats | Achat.php : getAll, create, getByVille, checkDisponibilite, calculerTTC, verifierArgent | Model | Danie | 55 | 58 | -3 | 105 | Terminé
Modèles | Config | ConfigModel.php : get, set, getFraisAchat | Model | Danie | 28 | 30 | -2 | 107 | Terminé
Contrôleurs | Achats | AchatController.php : index, create, store + 3 validations + filtrerParVille | Controller | Danie | 55 | 58 | -3 | 105 | Terminé
Contrôleurs | Config | ConfigController.php : index + update + validation frais entre 0 et 100 | Controller | Danie | 28 | 30 | -2 | 107 | Terminé
Contrôleurs | Dispatch | SimulationController V2 : action validate + differenceSimulation + statuts simulé/validé | Controller | Danie | 50 | 53 | -3 | 106 | Terminé
Contrôleurs | Dashboard | DashboardController V2 : action financier + refreshAjax + retour JSON montants | Controller | Danie | 45 | 48 | -3 | 107 | Terminé
Algorithme | Achats | besoinDansDoonsRestants() : parcourir dons disponibles + retourner booléen | Algorithme | Lova | 35 | 37 | -2 | 106 | Terminé
Algorithme | Achats | calculerMontantAvecFrais() : formule montant x (1 + frais/100) | Algorithme | Lova | 22 | 24 | -2 | 109 | Terminé
Algorithme | Achats | verifierSoldeArgent() : total dons argent - montant déjà utilisé pour achats | Algorithme | Lova | 30 | 32 | -2 | 107 | Terminé
Algorithme | Achats | Transaction achat complète : vérif conditions + enregistrer + créer don + màj solde | Algorithme | Lova | 50 | 53 | -3 | 106 | Terminé
Algorithme | Dispatch | Mode preview simulation : retourner résultat sans toucher à la base | Algorithme | Lova | 35 | 37 | -2 | 106 | Terminé
Algorithme | Dispatch | enregistrerDispatch() : insérer dispatches + statut validé + màj statuts dons | Algorithme | Lova | 45 | 48 | -3 | 107 | Terminé
Algorithme | Dispatch | comparerEtat() : retourner nb besoins satisfaits + dons utilisés avant/après | Algorithme | Lova | 30 | 32 | -2 | 107 | Terminé
Tests | Achats | Tester achat : argent suffisant + insuffisant + besoin dans dons + calcul frais correct | Test | Lova | 45 | 48 | -3 | 107 | Terminé
Tests | Dispatch | Tester simulation vs validation : DB non modifiée en simulation, bien enregistrée en validation | Test | Lova | 40 | 43 | -3 | 108 | Terminé
Tests | Achats | Tester cas limites : qté = 0 (échec), frais négatifs (échec), frais > 100% (alerte) | Test | Lova | 28 | 30 | -2 | 107 | Terminé
TOTAL V2 |  |  |  |  | 1022 | 1088 | -66 | 106
V3 — NOUVEAUX DISPATCH ¦ Jour 5 → 6 (13h00 › 12h00) • Budget : 1 380 min
Catégorie | Module | Description | Type | Assigné à | Estimation (min) | Temps passé (min) | Reste (min) | Avanc. (%) | Statut
Dispatch Période | Dispatch | Page Nouveau Dispatch : sélection dates début/fin + dons de la période + historique | View | Alexia | 65 | 68 | -3 | 105 | Terminé
Dispatch Période | Dispatch | Visualisation dispatch : timeline + graphique évolution des dispatches dans le temps | View | Alexia | 55 | 58 | -3 | 105 | Terminé
Déploiement | Déploiement | Upload fichiers sur serveur : FTP/SFTP + vérif permissions 755 + config .htaccess | Déploiement | Alexia | 28 | 0 | 28 | 0 | À faire
Déploiement | Déploiement | Nettoyage code final : supprimer code mort + fichiers test + harmoniser indentation | Déploiement | Alexia | 28 | 0 | 28 | 0 | À faire
Base de données | DB Batch | Modifier dispatch : ajouter batch_id + index. Créer table dispatch_batches | Base de données | Danie | 32 | 35 | -3 | 109 | Terminé
Modèles | Dispatch | DispatchModel V3 : createBatch, getDonsPeriode, dispatcherNouveauxDons, getHistoriqueBatches | Model | Danie | 55 | 58 | -3 | 105 | Terminé
Contrôleurs | Dispatch | DispatchController.php : index, nouveau, create, historique, dispatcherParDate | Controller | Danie | 58 | 62 | -4 | 107 | Terminé
Déploiement | Déploiement | Export base de données : base.sql + data.sql + script migration V1 > V2 > V3 | Déploiement | Danie | 40 | 0 | 40 | 0 | À faire
Déploiement | Déploiement | Préparation serveur : PHP >= 7.4 + MySQL/MariaDB + configurer VirtualHost | Déploiement | Danie | 28 | 0 | 28 | 0 | À faire
Déploiement | Déploiement | Config base serveur : créer DB + importer base.sql + modifier config/database.php | Déploiement | Danie | 28 | 0 | 28 | 0 | À faire
Algorithme | Dispatch | dispatcherPeriode(debut, fin) : dons de la période + besoins restants + algo classique | Algorithme | Lova | 62 | 65 | -3 | 105 | Terminé
Algorithme | Dispatch | Batch dispatch : générer batch_id unique + enregistrer dispatch_batches + lier dispatches | Algorithme | Lova | 50 | 53 | -3 | 106 | Terminé
Algorithme | Dispatch | getHistorique() : liste des batches avec stats (date, nb dons traités, nb besoins satisfaits) | Algorithme | Lova | 40 | 43 | -3 | 108 | Terminé
Tests | Dispatch | Tester dispatch périodique : plusieurs dons + période vide + seuls dons de la période utilisés | Test | Lova | 40 | 43 | -3 | 108 | Terminé
Tests | Dispatch | Tester historique : créer 3 batches + vérifier listing + vérifier stats de chaque batch | Test | Lova | 32 | 35 | -3 | 109 | Terminé
Tests Généraux | Tests | Tests unitaires modèles : Ville CRUD + Besoin calculs + Don disponibilité + Dispatch | Test | Lova | 75 | 78 | -3 | 104 | Terminé
Tests Généraux | Tests | Tests fonctions utilitaires : calculs math (frais, totaux) + validations + filtres/tris | Test | Lova | 40 | 43 | -3 | 108 | Terminé
Tests Généraux | Tests | Tests intégration flux complets : ville→besoin→don→dispatch + achat + simulation→validation | Test | Lova | 75 | 78 | -3 | 104 | Terminé
Tests Généraux | Tests | Tests formulaires : données valides + invalides + gestion erreurs serveur | Test | Lova | 40 | 43 | -3 | 108 | Terminé
Tests Généraux | Tests | Tests performance : 100 villes + 500 besoins + 300 dons + dispatch < 2 secondes | Test | Lova | 50 | 53 | -3 | 106 | Terminé
Déploiement | Déploiement | Tests post-déploiement : toutes pages + connexion DB + dispatch en production + responsive | Déploiement | Lova | 55 | 0 | 55 | 0 | À faire
TOTAL V3 |  |  |  |  | 976 | 815 | 161 | 84

## Récap Équipe
RÉCAPITULATIF PAR PERSONNE & VERSION
Personne | Version | Nb Tâches | Estimation (min) | Temps passé (min) | Reste (min) | Avanc. (%)
Alexia | V1 | 18 | 820 | 873 | -53 | 106
Alexia | V2 | 8 | 326 | 346 | -20 | 106
Alexia | V3 | 4 | 176 | 126 | 50 | 72
Danie | V1 | 15 | 720 | 761 | -41 | 106
Danie | V2 | 9 | 336 | 358 | -22 | 107
Danie | V3 | 6 | 241 | 155 | 86 | 64
Lova | V1 | 6 | 325 | 341 | -16 | 105
Lova | V2 | 10 | 360 | 384 | -24 | 107
Lova | V3 | 11 | 559 | 534 | 25 | 96